**Муниципальная программа**

**Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шараповского сельском поселении Западнодвинского района Тверской области»**

**на 2015-2019 годы.**

д.Шарапово

2014 год

Паспорт

муниципальной программы Шараповского сельского поселения

Западнодвинского района Тверской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа) |
| Главный администратор муниципальной программы | | отсутствует |
| Администраторы муниципальной программы | | Администрация Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области |
| Исполнитель муниципальной программы | | Администрация Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | | 2015 - 2019 годы |
| Цели муниципальной программы | | Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории поселения. |
| Подпрограммы | | Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде"; (далее подпрограмма 1)  Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области». (далее подпрограмма 2)  Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» (далее подпрограмма 3). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | - Улучшение жилищных условий населения с 18% до 21% к 2019 году;  - Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с 51% до 56% к 2019 году.  -Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории поселения с 54% до 66% в 2019 году |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2019 годы составляет 4616,82 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм;  в том числе по годам:  2015 год 1440,82 тыс. руб., в т.ч.  - подпрограмма 1 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 2 970,03 тыс. руб.  - подпрограмма 3 470,79 тыс. руб.  2016 год 1574,24 тыс. руб., в т. ч.  - подпрограмма 1 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 2 399,8 тыс. руб.  - подпрограмма 3  1174,44 тыс. руб.  2017 год 983,76 тыс. руб., в т.ч.  - подпрограмма 1 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 2 147,04 тыс. руб.  - подпрограмма 3 836,72 тыс. руб. |
|  | 2018 год 309,0 тыс. руб., в т.ч.  - подпрограмма 1 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 2 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 3 309,0 тыс. руб.  2019 год 309,0 тыс. руб., в т.ч.  - подпрограмма 1 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 2 0,0 тыс. руб.  - подпрограмма 3 309,0 тыс. руб. | |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

1. Жилищно-коммунальное хозяйство Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области (далее – поселение) представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения поселения. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности предприятий жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, несбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

2. Техническое состояние жилищного фонда поселения неоднородно. Часть фонда имеет значительный физический износ, часть не пригодна для постоянного проживания граждан и относится к ветхому и аварийному и подлежит сносу, часть нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. В целях реализации положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=62EA575D15146FDE6678295D97AC87D86FFD0E2965913C431FF78385EAP274K) Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории поселения, должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами. Совершенно очевидно, что без привлечения серьезных инвестиций в сферу модернизации и приведения изношенного жилищного фонда в технически надлежащее состояние не обойтись. Поэтому финансовым источником для проведения капитального ремонта пока по-прежнему остаются средства бюджетов всех уровней органов государственной власти и местного самоуправления, которые должны предоставляться в рамках различных целевых программ, основанных на новых принципах их расходования, с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.

3. На сегодняшний день расчеты между поставщиками и потребителями коммунальных ресурсов ведутся не за фактически потребленные, а за определяемые расчетным путем объемы предоставляемых услуг. Отсутствие коллективных приборов учета неизбежно влечет за собой возникновение спорных ситуаций. При отсутствии приборов учета невозможно объективно оценить величину потерь коммунальных ресурсов в наружных инженерных сетях и внутридомовых потерь. Как следствие, не предпринимаются меры по поиску и устранению причин потерь воды и тепловой энергии. Непроизводительный расход ресурсов приводит к отрицательным социально-экономическим и экологическим последствиям. Большие затраты на приобретение, доставку и хранение годового запаса топлива определяют высокую стоимость коммунальных услуг, в первую очередь, связанных с энергоснабжением. Рациональное использование ресурсов позволит снизить финансовые затраты населения и иных потребителей в многоквартирных домах на оплату коммунальных услуг. Помимо этого сокращение потерь способствует уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду. Использование коллективных приборов учета позволит решить задачу учета ресурсов, направленных на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

4. Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность организаций коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

5. На основании [пункта 25 части 1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=62EA575D15146FDE6678295D97AC87D86FFD0D20679E3C431FF78385EA243949873C4FE2F8PF78K) Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся вопросы организации благоустройства территории поселения включая освещение улиц, озеленение территории, содержание мест воинских захоронений и гражданских кладбищ.

6. К мероприятиям в сфере благоустройства и охраны окружающей среды относятся:

- обеспечение уличного освещения города в темное время суток;

- сохранение существующих и создание новых озелененных территорий, повышение доли компенсационного озеленения и площади цветочного оформления поселения, в том числе посадка и уход за зелеными насаждениями, ликвидация аварийных деревьев;

- привлечение жителей города к благоустройству территорий посредством организаций акций, конкурсов;

- воспитание у жителей поселения бережного отношения к природе на основе их экологического просвещения, своевременного информирования о состоянии природной среды города и вовлечения в решение различных экологических проблем;

- разработка Генеральной схемы очистки территории поселения ;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- отлов и временная передержка, вакцинация и освидетельствование ветеринарным учреждением безнадзорных животных.

7. Улицы и дороги городов, а также искусственные сооружения на них должны быть оборудованы стационарными наружными осветительными установками.

К обслуживанию сетей уличного освещения относятся:

- своевременная замена перегоревших электроламп, разбитой арматуры, опор уличного освещения, ремонт других устройств уличного освещения.

8. Обязательным элементом благоустройства является озеленение. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения благоустройство территории - посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, выкашивание газонов.

9. Большую опасность в поселения может представлять накопление ядовитых веществ в местах несанкционированных свалок. Сохранение сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами производства и потребления на прежнем уровне, непринятие мер по ее улучшению в ближайшем будущем неизбежно приведут к дальнейшему росту объемов отходов, вывозимых на существующие и стихийно образовываемые свалки, и, как следствие, к негативному воздействию на все компоненты природной среды (почва, подземные и поверхностные воды, воздух) и ухудшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Необходимо вести постоянную работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения что позволит снизить и локализовать негативное воздействие на окружающую природную среду, улучшить экологическую обстановку, в т.ч. снизить загрязнение почв путем ликвидации несанкционированных свалок, улучшить экологическую обстановку за счет вовлечения населения в работу по охране окружающей среды на основе повышения уровня экологического образования, повысить эффективность управления экологической безопасностью.

Раздел II

Цель муниципальной программы

10. Муниципальная программа направлена на достижение цели "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг поселения.

11. Показателями, характеризующими достижение цели "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг поселения", являются:

а)снижение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными;

б) рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

в) удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории поселения.

12. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в [приложении 1](#Par442) к настоящей муниципальной программе.

13. Описание характеристик и методика расчета показателей целей муниципальной программы приведено в [приложении 2](#Par1031) к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

14. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде";

б) подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»;

в) подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области».

Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан

Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде"

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

15. Реализация подпрограммы 1 "Улучшение условий проживания граждан Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде" связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения»;

б) задача 2 «Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения софинансирование»;

в) задача 3 "Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения;

г) задача 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения»;

д) задача 5 "Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета".

16. Решение задачи 1 «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения» оценивается следующими показателями:

а) доля жилых помещений и общего имущества, где проведен текущий ремонт в общем объеме муниципального жилищного фонда;

17. Решение задачи 2 «Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения» оценивается следующими показателями:

а) площадь многоквартирных жилых домов, где проведен капитальный ремонт.

18. Решение задачи 3 "Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения" оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество выявленных аварийных домов.

19. Решение задачи 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда поселения».

20. Решение задачи 5 "Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета" оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля многоквартирных жилых домов, где установлены приборы учета тепловой энергии по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности;

б) доля многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета электрическую энергии по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности;

в) доля многоквартирных жилых домов, где установлены приборы учета потребления воды по отношению к общему количеству многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности;

21. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в [приложении 1](#Par498) к настоящей муниципальной программе.

22. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в [приложении 2](#Par1067) к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

23. Решение задачи 1 "Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общественного имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения» осуществляются посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие: «Подготовка документов для проведения текущего ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством»;

показатель: наличие подготовленных документов для проведения текущего ремонта в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством";

в) мероприятие: " Содержание в надлежащем состоянии многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности";

показатель: доля многоквартирных домов, где проведен текущий(косметический) ремонт.

24. Решение задачи 2 "Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения софинансирование» осуществляются посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие: "Организация работы межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов для проведения капитального ремонта";

показатель: доля многоквартирных жилых домов признанных для проведения капитального ремонта

25. Решение задачи 3 "Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения» осуществляются посредством выполнения следующих мероприятий :

а) административное мероприятие "Организация работы межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу";

показатель: количество многоквартирных жилых домов, признанных межведомственной комиссией аварийными.

26. Решение задачи 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения» осуществляются посредством осуществляются следующих мероприятий:

а) административное мероприятие: «Подготовка заявки для получения средств из государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства»;

показатель: наличие подготовленных заявок для получения средств из государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства;

б) административное мероприятие: «Подготовка заявки для получения средств из областного бюджета для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства»;

показатель : наличие заявки для получения средств из областного бюджета для обеспечения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства;

в) мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства (местный бюджет)»;

показатель: количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства;

г) мероприятие: « Снос аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения»;

показатель: количество снесенных аварийных домов и хозяйственных построек после переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

27. Решение задачи 5 «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащение многоквартирных домов приборами учета» осуществляются следующими мероприятиями:

а) административное мероприятие: «Мониторинг представления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения»;

показатель: рост удовлетворенности граждан по предоставлению качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения;

б) административное мероприятие: «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях»;

показатель: снижение доли аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

в) мероприятие: Установка приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах;

показатель: количество установленных приборов коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах.

28 Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в [таблице 1](#Par498) к настоящей муниципальной программе

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе задач по годам реализации программы | | | | | | Итого | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | |
| **Задача 1** Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Задача 2** Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 3** Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 4** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 5** Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов,0

необходимый для реализации подпрограммы

29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Улучшение условий проживания граждан Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде" за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Улучшение условий проживания граждан Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в [таблице 2](#Par149).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | |
| 1. | Улучшение условий проживания граждан в существующем жилищном фонде поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности

функционирования объектов коммунального хозяйства

Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области".

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

31. Реализация подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области " связана с решением следующих задач:

а) задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства";

б) задача 2 «Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения».

32. Решение задачи 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры" оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства.

б) количество обращений граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг.

33. Решение задачи 2 " Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения" оценивается с помощью следующих показателей:

а) соответствие питьевой воды предоставляемой жителям поселения требованиям безопасности и нормам СанПиНа.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

34. Решение задачи 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие «Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства»;

показатель: наличие проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства;

б) мероприятие "Содержание и проведение ремонта тепловых сетей в поселении";

показатель: протяженность тепловых сетей;

б) мероприятие «Расходы на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов в поселении в рамках софинансирование»;

показатель: объекты, где проведен капитальный ремонт;

в) мероприятие "Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении»;

показатель: протяженность сетей водопотребления и водоотведения в поселении;

г) мероприятие «Расходы на организацию водоснабжения в сельской местности по софинансированию – местные инициативы»;

показатель: доля сетей водоснабжения, где проведен ремонт по ФАИП местные инициативы;

д) мероприятие "Строительство новых и содержание в надлежащем состоянии колодцев в поселении»;

показатель: количество построенных новых колодцев в населенных пунктах;

35. Решение задачи 2 Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие «Расходы на приобретение оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения»;

показатель: количество приобретенных оборудования, механизмов для обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

36. Выполнение мероприятий, указанных в [подпунктах "а"](#Par217) - ["д" пункта 3](#Par225)4 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Тверской области, а также с нормативными правовыми актами городского поселения город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области.

37. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в [таблице 3](#Par498) к настоящей муниципальной программе.

таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы 2 | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, в разрезе задач по годам реализации программы | | | | | Итого |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| **Задача 1** Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения | 970,03 | 399,8 | 147,04 |  |  | 1516,87 |
| **Задача 2** Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

38. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области", составляет 1516,87 тыс. рублей.

39. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" в разрезе по годам реализации муниципальной программы приведен в [таблице 4](#Par244).

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы | | | | | Всего, тыс. руб. | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» | 970,03 | 399,8 | 147,04 |  |  | 1516,87 |
|  | Итого | 970,03 | 399,8 | 147,04 |  |  | 1516,87 |

Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории

Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области".

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

40. Реализация подпрограммы 3 "Организация благоустройства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" связана с решением следующих задач:

а) задача 1 "Повышение благоустройства территории поселения ";

б) задача 2 "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения".

41. Решение задачи 1 "Повышение благоустройства территории поселения" оценивается с помощью следующего показателя: количество обращений граждан по вопросам благоустройства территории поселения.

42. Решение задачи 2 "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения" оценивается с помощью следующего показателя: доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

43. Решение задачи 1 "Повышение благоустройства территории поселения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие "Уличное освещение в границах поселения";

показатель: доля освещенных улиц, проездов, дорог поселения;

б) мероприятие "Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения";

показатель: количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения;

в) мероприятие "Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»;

показатель: удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения

г) мероприятие "Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений";

показатель: удовлетворенность граждан содержанием гражданских кладбищ

д) мероприятие "Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений";

показатель: количество воинских захоронений в надлежащем состоянии;

е) мероприятие «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений»

показатель: количество воинских захоронений в надлежащем состоянии;

44. Решение задачи 2 "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие «Вывоз мусора и ТБО от домов частного сектора с дальнейшей утилизацией»;

показатель: количество куб.м вывезенного и утилизированного мусора;

б) мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения";

показатель: количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения.

в) мероприятие " Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения»;

показатель: количество участков.

45. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в [таблице 5](#Par498) к настоящей муниципальной программе.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы 3 | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, в разрезе задач по годам реализации программы | | | | | Итого |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| **Задача 1** Повышение благоустройства территории поселения | 467,79 | 1039,44 | 790,69 | 279 | 279 | 2855,92 |
| **Задача 2** Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения | 3,0 | 135,0 | 46,03 | 30 | 30 | 244,03 |

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

46. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" за счет средств местного бюджета, составляет 3099,95 тыс. руб.

47. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 "Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области" в разрезе по годам реализации муниципальной программы приведен в [таблице 6](#Par391).

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» | 470,79 | 1174,44 | 836,72 | 309 | 309 | 3099,95 |
|  | Итого | 470,79 | 1174,44 | 836,72 | 309 | 309 | 3099,95 |

Раздел V

Механизм управления и мониторинга реализацией

муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

48. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

49. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

50. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации муниципальной программы.

51. Администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме; обеспечивает его соглашение с исполнителями муниципальной программы и утверждение главой администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области.

52. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

53. Ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

54. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

55. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

56. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, районная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета поселения;

г) другие источники.

57. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

58. Администратор муниципальной программы с использованием информации от исполнителя муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

59. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

60. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы.

61. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации района и отдел экономики отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год для подготовки экспертных заключений.

62. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и экспертное заключение финансового отдела администрации Западнодвинского района и отдела экономики, подписанный главой Шараповского сельского поселения Западнодвинского района, готовит доклад о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году в Совет депутатов.

Подраздел III

Взаимодействие администратора муниципальной программы

с организациями, учреждениями,

предприятиями, со средствами массовой информации,

с общественными объединениями, в том числе с социально

ориентированными некоммерческими организациями

при реализации муниципальной программы

63. Администратор муниципальной программы взаимодействуют с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района, основных направлениях социально-экономического развития поселения через районные средства массовой информации;

в) участия представителей некоммерческих организаций поселения в районных и региональных мероприятиях;

г) проведения комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения.