РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 2017 г. | Д. Севостьяново | № |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Шараповского

сельского поселения  Западнодвинского

района Тверской области «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Шараповского сельского поселения

Западнодвинского района Тверской области»

за 2016  год.

В соответствии с Постановлением администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от 02.09.2014 г. №55 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» администрация Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шараповского сельского поселения:                                             В.Е.  Иванов

Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»

за 2016 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»  была утверждена постановлением Администрации Шараповского сельского поселения от 10.11.2014г.  № 84. ( в редакции № 185 от 24.12.2015г.)

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Цель 1 "Улучшения состояния жилищного фонда , повышение качества и надежности жилищно- коммунальных услуг, представляемых населению на территории поселения".

Задачи программы:

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения."

- "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения"

- "Повышение благоустройства территории поселения."

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения."

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»   средства бюджета в сумме 943,27 тыс. рублей поселения были направлены на мероприятия по благоустройству поселения.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1574,24 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1252,98 тыс. рублей или 79,59 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан  поселения  в существующем жилищном фонде."(далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства  поселения ". (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - Подпрограмма 3 " Организация благоустройства территории Шараповского сельского поселения  Западнодвинского района Тверской области." ( далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год средства не выделялись

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 399,80 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 309,71 тыс. рублей или 77,47  %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 1174,44 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 943,27 тыс.рублей или 80,32 %

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно мероприятие:

- Мероприятие 1.004 « Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении».

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 1174,44 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 943,27 тыс. рублей или 80,32 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено семь основных мероприятий :

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение в границах поселения | 91,80 | 77,52 | 84,44 |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения | 82,66 | 72,74 | 88,00 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения | 170,87 | 128,34 | 75,11 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений". | 534,96 | 508,19 | 94,99 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета | 159,15 | 120,48 | 75,70 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | 5,0 | 5,0 | 100 |
| Расходы по разработке и составлению генеральных планов поселения | 130,0 | 31,0 | 23,85 |

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа по заключению договоров на вывоз мусора.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 1574,24  тыс. руб., израсходовано 1253,00 тыс. руб. (79,59 %);

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год средства не предусматривались

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 399,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 309,71 тыс. рублей или 77,47 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 1174,44 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 943,27 тыс. рублей или 80,32 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

Показатель 1 Доля освещенных улиц, проездов,  дорог поселения равен 25 %

Показатель 2 Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равен 45.

Показатель 3 Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равен 50 %.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»:

1. Постановлением от 31.03.16 г № 92  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 6 от 08.02.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

2. Постановлением от 27.05.16 г № 154  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.),   уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 14 от 27.05.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

3. Постановлением от 23.06.16 г № 164/1  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.),   уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 15 от 23.06.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

4. Постановлением от 26.07.16 г № 174  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 18 от 26.07.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

5. Постановлением от 30.08.16 г № 190  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 21 от 30.08.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

6. Постановлением от 30.09.16 г № 211  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.),   уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 22от 30.09.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

7. Постановлением от 24.10.16 г № 218  «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.),   уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 25 от 24.10.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

8. Постановлением от 29.11.16 г № 231 «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 29 от 29.11.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»

9. Постановлением от 22.12.16 г № 244-1 «О внесении изменений в постановление Администрации Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 84 от 10.11.2014 г. « Об утверждении муниципальной программы « Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Шараповском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2018 годы ( в редакции  № 185 от 24.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 33 от 22.12.2016г. «О внесении изменений в решение № 32 от 24.12.2015г. «О бюджете Шараповского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.